DINAS

KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN                            KOTA PEMATANGSIANTAR

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Pematangsiantar Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan   Menteri   Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas   pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar dalam kurun waktu tahun 2024 serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar Tahun 2024 ini memuat pencapaian   kinerja pelaksanaan  program/kegiatan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar. Tingkat pencapaian  sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 berorientasi pada pencapaian visi dan misi.

Keberhasilan pada tahun 2024 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar di tahun 2025.

Pematangsiantar,     Februari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  KOTA PEMATANGSIANTAR,

DRS.L.PARDAMEAN MANURUNG,M.AP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19701019 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	……………………………………………………………	i

DAFTAR ISI	…………..………………………………………………………...	ii

BAB I PENDAHULUAN	………………………………………………………..	1

  - Penjelasan Umum Organisasi	…………………………………………	1

  - Aspek Strategis Organisasi	………………………………………………	1

  - Permasalahan Umum ( IsuStrategis) 	…………………………………	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA	…………………………………………..	12

2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	…………………………………………………	12

2.2. Indikator Kerja Utama	……………………………………………………..	13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	…………………………………………	16

3.1. Capaian Kinerja Organisasi	………………………………………………	16

3.1.1. Perbandinngan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini	……	17

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	……………….	18

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini

dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen

Perencanaan Strategis Nasional	……………………………………	19

3.1.4.  Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan

Standar Nasional (jika ada)	............................................................	19

3.1.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan /kegagalan Kinerja  serta

alternatif  solusi yang telah dilakukan.............................................	20

3.1.6. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumberdaya	.......................	23

3.1.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

ataupun  Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	...................	26

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024	..........................................................	27

BAB IV PENUTUP	.....................................................................................	30

BAB I

PENDAHULUAN

  - Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar berada di komplek BBI yang beralamat di jalan Tn. Rondahaim Saragih Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan posisi 2o 59’45’’ Lintang Utara 99o4’14’’ Bujur Timur.

Dinas Ketahanan   Pangan   dan Pertanian Kota Pematangsiantar adalah sebagai unsur pelaksana kewenangan Pemerintah Kota di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 dan kemudian diubah lagi dengan Peraturan Wali Kota Kota Pematangsiantar Nomor 27 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

  - Aspek Strategis Organisasi

Sebagai Perangkat Daerah yang melakukan tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang melaksanakan urusan pemerintah daerah, dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaranaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas, koordinasi dan pengawasan serta pelayanan umum di bidang ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan.

Berdasarkan Peraturan Kota Pematangsiantar Nomor 27 tahun 2022 tentang  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang  pertanian  dan  peternakan,  dengan  penjabaran  sebagai berikut :

  - Menyelenggarakan   penyuluhan, pembinaan dan pemberian rekomendasi perijinan di bidang pengembangan usaha produksi pertanian, perkebunan, perikanan secara intensif serta meningkatkan mutu produksi dan kemajuan teknologi.

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

- Perlindungan, pengawasan dan pengendalian kegunaan sumber-sumber daya alam hayati dan sarana produksi dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, pengawetan tanah serta pembinaan usaha penghijauan dan tata pengairan.

- Melaksanakan    pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

- Melaksanakan penelitian, percobaan, pengujian, pemeriksaan, serta pembibitan, pemeliharaan dan cara-cara pengolahanproduksi    serta    pengujian    hasil    pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

- Membina dan mengembangkan usaha-usaha pemasaran dalam dan luar negeri serta membantu memperlancar arus bahan- bahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

- Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan/keterampilan para petani dan peternak.

- Mengarahkan kegiatan potensi tenaga petani dan peternak.

- Melaksanakan   pengkajian   penerapan   teknologi   anjuran   di tingkat usaha tani dan ternak.

- Melaksanakan    peningkatan    dan    pemanfaatan    pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

- Mengelola administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan;

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan;

- Penyelenggara pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan;

- Penyelenggara koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan;

- Penyelenggara pelayanan administrasi internal dan eksternal;

- Penyelenggara tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dibantu oleh :

- Sekretaris

- Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

- Bidang Pangan dan Penyuluhan

- Bidang Peternakan dan Perikanan

- Bidang Sarana dan Prasarana

- Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, kerumahtanggan dan barang inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang dengan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/ kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas

- Pelakasanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan dinas; pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;

- pelaksanaan   pengelolaan   administrasi   keuangan   di lingkungan dinas;

- pelaksanaan koordinasi program/kegiatan   yang diselenggarakan bidang-bidang lingkungan dinas;

- penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris dibantu oleh :

- Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Ka. Sub Bagian Keuangan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan menyelenggarakan fungsi :

- Menyusun   rencana   dan   program   kegiatan   di   bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- Merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura,  dan perkebunan;

- Melaksanakan  pembinaan  dan  pelaksanaan  program  dan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura,   dan perkebunan;

- Melaksanakan pengendalian terhadap rencana dan program kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- Menyusun rencana dan program bidang tanaman pangan, hortikultura,  dan perkebunan;

- Melaksanakan kebijakan-kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

- Melaksanakan   pembinaan   di   bidang   tanaman   pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana dan program di bidang tanaman pangan, hortikultura,  dan perkebunan; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pangan dan Penyuluhan dengan menyelenggarakan fungsi:

- Menyiapkan pelaksanaan di bidang pangan dan penyuluhan;

- Menyiapkan  penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan, komsumsi, penganeka ragaman dan keamanan pangan, pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan;

- Memberikan  bimbingan  teknis  dan  suvervisi  di  bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan, komsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan, pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan;

- Melaksanakan   pemantauan   evaluasi   dan   pelaporan   di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan, komsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan, pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan;

- Menyiapkan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok   atau   pangan   lainnya   dalam   rangka   stabilisasi pasokan harga pangan;

- Menyediakan  data  informasi pasokan  dan  harga  pangan serta pengembangan jaringan pasar;

- Menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan  oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Peternakan dan Perikanan dengan menyelenggarakan fungsi :

- merumuskan kebijakan teknis  di bidang  perikanan  dan peternakan;

- menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan umum di bidang perikanan dan peternakan;

- membina dan melaksanakan tugas di bidang perikanan dan peternakan;

- melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan dan peternakan; dan

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sarana dan Prasarana dengan menyelenggarakan fungsi :

- melaksanakan    kebijakan    teknis    pengelolaan    sarana, prasarana, alat dan mesin serta pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan lahan dan air di bidang ketahanan pangan dan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan;

- merumuskan  kebijakan  teknis  pengelolaan   sarana  dan prasarana alat dan mesin ketahanan pangan dan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan pangan;

- melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana alat dan mesin ketahanan pangan dan  pertanian,  peternakan,  perikanan,    perkebunan, dan pangan;

- menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana alat dan mesin ketahanan pangan dan  pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pangan;

- melaksanakan   pengendalian   dan   evaluasi   pelaksanaan pengelolaan   sarana   dan   prasarana   alat   dan   mesin ketahanan pangan dan  pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pangan; dan

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja yang ditetapkan dengan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,  Perternakan, Perikanan, Pangan dan Penyuluhan.

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,  Perternakan, Perikanan, Pangan dan Penyuluhan.

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,  Perternakan, Perikanan, Pangan dan Penyuluhan.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara sistematis, struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar dapat dilihat pada gambar berikut:

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar

1.2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan THL

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian adalah sebanyak 46 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS); 16 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan Tenaga Harian Lepas (THL) 23 orang sehingga jumlah total pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar adalah 85 orang.

a. Kualifikasi Pendidikan PNS dan THL

Kualifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan THL pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

| No | Uraian | Jumlah (orang) |
| --- | --- | --- |
| 1 | S2 | 10 |
| 2 | S1/D-IV | 29 |
| 3 | D III | 3 |
| 4 | SLTA | 4 |
| 5 | SLTP | - |
| Total |  | 46 |

B. Tenaga Harian Lepas (THL)

| No | Uraian | Jumlah (orang) |
| --- | --- | --- |
| 1 | S2 | - |
| 2 | S1/D-IV | 6 |
| 3 | D III | 2 |
| 4 | SLTA | 15 |
| 5 | SLTP | - |
| Total |  | 23 |

C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

| No | Uraian | Jumlah (orang) |
| --- | --- | --- |
| 1 | S2 |  |
| 2 | S1/D-IV | 14 |
| 3 | D III | - |
| 4 | SLTA | 2 |
| 5 | SLTP | - |
| Total |  | 16 |

  - Permasalahan Umum (Isu Strategis)

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap  kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Pematang Siantar. Berbagai sumber daya yang tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar diharapkan  mampu  mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  dinas  serta mendukung  pencapaian  Visi  dan  Misi  RPJMD  Kota Pematangiantar.  Namun  dalam pelaksanaan  selama  5  (lima)  tahun  ke  depan  tentu  saja  akan  menghadapi  kendala sehingga  mempengaruhi  pelayanan.  Berikut  identifikasi  permasalahan-permasalahan yang  dapat  mempengaruhi   pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar dalam  pembangunan pertanian di  Kota Pematangsiantar  selama  5  (lima)  tahun  kedepan  sebagai berikut:

- Permasalahan

Pada sektor pangan masalah utama adalah Belum optimalnya ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, permasalahan ini banyak faktor yang menjadi penyebabnya seperti: Harga pangan strategis yang fluktuatif, Kurangnya ketersediaan pangan yang   beragam, bergizi seimbang dan aman ditingkat rumah tangga, Kurangnya pengujian pangan segar yang beredar, Belum semua pangan segar asal tumbuhan yang beredar memenuhi persyaratan jaminan mutu

Pada sektor perikanan yang menjadi permasalahan adalah Produksi perikanan budidaya yang masih rendah, hal ini diakibatkan permasalahan Kurangnya kesadaran pembudidaya ikan dalam menggunakan benih ikan unggul, Penerapan CBIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit pada ikan dan Pembudidayaan ikan masih menggunakan teknologi dan peralatan yang sederhana.

Pada sektor pertanian masalah yang dihadapi adalah Produksi pertanian dan peternakan yang masih rendah, yang mana hal dipicu oleh Terjadinya alih fungsi lahan pertanian, Ketersediaan saluran irigasi yang belum memadai, yang mana di beberapa Lokasi adanya irigasi yang longsor dan hulu saluran irigasi yang berada di wilayah kabupaten tetangga, Terbatasnya penangkar benih, Petani kesulitan untuk mendapatkan benih unggul yang bersertifikat, Penggunaan pupuk belum menerapkan system 6 tepat (tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga), Ketersediaan prasarana dan sarana pertanian yang belum memadai dan Posisi Kota Pematangsiantar sebagai jalur lalu lintas ternak maupun Bahan Asal Hewan (BAH) sehingga beresiko terhadap penyebaran penyakit hewan menular.

- Altenatif Solusi yang telah dilakukan

Adapun Langkah konkrit yang diambil oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar terhadap masalah-masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut : untuk  mengatasi harga yang fluktuatif dinas ketahanan pangan dan pertanian berupaya membantu Masyarakat dengan mengadakan Gerakan Pasar Murah dengan menggandeng BULOG serta pihak lain dalam pengadaan bahan pokok ( sayuran, minyak, bawang dan cabe).

Untuk masalah  saluran irigasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar berupaya untuk berkolaborasi dengan BPBD, PUTR dalam rangka percepatan perbaikan saluran irigasi serta  mengajukan perbaikan saluran irigasi tersebut kepada dinas-dinas terkait ditingkat Propinsi mengingat hulu daripada saluran irigasi tersebut berada di wilayah kabupaten simalungun (lintas wilayah) sehingga diharapkan perkerjaan perbaikan saluran irigasi tersebut berdampak terhadap kedua wilayah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas   Ketahanan   Pangan   dan   Pertanian   Kota   PematangSiantar telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar tahun 2024 disusun dengan berdasarkan   pada   Rencana   Kinerja   Tahun   2024   yang   telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Pematangsiantar

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Pematangsiantar | Indeks Ketahanan Pangan | 79,63 |
|  |  | Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | 88 |
| 2. | Meningkatnya Produksi Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 300 ton |
|  |  | Jumlah Produksi Benih Ikan | 250.000 ekor |
| 3. | Meningkatnya Produksi Pertanian | Jumlah Produksi Padi | 15.574 ton |
|  |  | Jumlah Produksi Jagung | 7.765 Ton |
|  |  | Persentase Capaian Target Retribusi Pemotongan Ternak di RPH | 80% |
| 4 | Meningkatnya Urusan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B |
|  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 |
|  |  | Inovasi Perangkat Daerah | 1 |

2.2. Indikator Kinerja Utama/ IKU

Menurut PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2027, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Berikut disampaikan Indikator Kinerja Utama/ IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

| INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANGSIANTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Uraian/ Defenisi Operasional |  | Formula |  |  | Sumber Data | Target % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Pematangsiantar | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah yang diukur dari sisi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan |  |  |  |  | Kementerian Pertanian | 79.63 |
|  |  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan |  |  |  |  | Bidang Pangan dan penyuluhan | 88 |
| 2 | Meningkatnya Produksi Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dalam satu tahun anggaran |  | Jumlah produksi ikan (kg) hasil budidaya oleh kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kota Pematang Siantar pada tahun berkenan |  |  | Bidang Perikanan dan Peternakan | 70 |
|  |  | Jumlah Produksi Benih Ikan | Jumlah Produksi Benih Ikan dalam satu tahun anggaran |  | Jumlah produksi benih ikan (ekor) yang dihasilkan Balai Benih Ikan Kota Pematang Siantar pada tahun berkenan |  |  | Bidang Perikanan dan Peternakan | 80 |
| 3 | Meningkatnya Produksi Pertanian | Jumlah Produksi Padi | Jumlah Produksi Padi dalam satu tahun anggaran |  | Jumlah produksi padi (Ton) yang dihasilkan dalam satu musim tanam |  |  | Bidang Tan. Pangan, Perkebunan dan Hortikultura | 90 |
|  |  | Jumlah Produksi Jagung | Jumlah Produksi Jagung dalam satu tahun anggaran |  | Jumlah produksi jagung (Ton) yang dihasilkan dalam satu musim tanam |  |  | Bidang Tan. Pangan, Perkebunan dan Hortikultura | 95 |
|  |  | Persentase Capaian Target Retribusi Pemotongan Ternak di RPH | Jumlah Retribusi Pemotongan Ternak RPH tahun anggaran |  | Jumlah Retribusi Pemotongan Ternak RPH tahun anggaran |  |  | Bidang Perikanan dan Peternakan | 80 |
| 4 | Meningkatnya Urusan Daerah Kabupaten / Kota | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Predikat Penilaian SAKIP |  | B |  |  |  | B |
|  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat | jumlah Pelayanan Masyarakat dari OPD |  | 80 |  |  |  | 80 |
|  |  | Inovasi Perangkat Daerah | Jumlah Inovasi OPD |  | 1 |  |  |  | 1 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui target sasaran Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Kriteria pencapaian indikator kinerja menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

SKALA NILAI PERINGKAT

| NO. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi |
| 2 | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 3 | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 4 | 51% ≤ 65% | Rendah |
| 5 | ≤ 50% | Sangat Rendah |

3.1.1. Perbandinngan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini

Tabel

Perbandinngan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan | 79,63% | 89,82 |
|  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 88 | 87,5 |
| 2. | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 300,000 kg | 235,662 Kg |
|  | Jumlah Produksi Benih Ikan | 250.000 ekor | 233,150 ekor |
| 3 | Jumlah Produksi Padi | 15.574 | 12,529 Ton |
|  | Jumlah Produksi Jagung | 7.765 | 9,702 ton |
|  | Persentase Capaian Target Retribusi Pemotongan Ternak RPH | 80 % | 88 % |
| 4 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B | B |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 99 |
|  | Inovasi Perangkat Daerah berupa Sistem Informasi Pelayanan Jasa Alsintan | 1 | 1 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan   bahwa   sasaran strategis yang ditetapkan dapat dicapai secara maksimal. Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencapai nilai 99,41 dari target 80 artinya pencapaian melebihi target, peningkatan ini menunjukkan ada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat.

Dinas   Ketahanan   Pangan   dan   Pertanian   Kota   Pematangsiantar masih tetap berusaha mempertahankan produktivitas tanaman pangan utama (padi dan jagung) mencapai 110 – 124% dengan melakukan pendampingan dan penyuluhan pada Kelompok Tani, ada nya surplus dari produksi jagung hal ini terjadi diakibatkan masalah saluran irigasi sehingga para petani beralih tanam yang mana sebelumnya tanam padi menjadi tanaman jagung akibat lahan sawah yang tidak bisa dialiri.

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar menyebabkan banyaknya program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Dokumen Rencana Kerja (RENJA) TA. 2024 tidak dapat dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian TA. 2024. Oleh karena itu, pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar tetap berusaha mencapai target yang telah ditetapkan walaupun realisasi pencapaiannya masih ada yang belum optimal. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar lebih menitikberatkan pada penggunaan sumber daya manusia yang ada melalui pendampingan dan penyuluhan agar masyarakat petani tetap melaksanakan kegiatan budidaya sehingga produksi pertanian di Kota Pematangsiantar dapat terjaga.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel.Perbandingan capaian tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

| No, | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontribusi sektor pangan, pertanian, dan perikanan terhadap PDRB Kota Pematang Siantar | 1.64% | Belum rilis dari BPS | 1,54% | 1,60% |
| 2. | Indeks Ketahanan Pangan | 79,75% | 89.92 | 78,42% | 79,55 |
|  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 88 | 87.5 | 90.6 | 85 |
| 3. | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 300,000 kg | 235.662 Kg | 200.010 kg | 504.700 kg |
|  | Produksi Benih Ikan | 250.000 ekor | 233.150 ekor | 197.800 ekor | 502.800 ekor |
| 4. | Produksi Padi | 15.574Ton | 12.529 Ton | 15.551,02 Ton | 14.225 Ton |
|  | Produksi Jagung | 7.765 Ton | 9.702 ton | 9.434 Ton | 5.411 Ton |
|  | Persentase Capaian Target Retribusi Pemotongan Ternak RPH | 80 | 88 | 76,52 | 64,27 |
| 5 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B | B | - |  |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 99 | - |  |
|  | Inovasi Pengakat Daerah | 1 | 1 | - |  |

Dari tabel diatas capaian target kinerja indikator perikanan mengalami penurunan dibanding tahun 2023 dan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian target kinerja tahun 2024, capaian target kinerja dinas ketahanan pangan dan pertanian kota pematangsiantar tahun 2024 masih baik mengingat rata-rata pencapaian kinerja mencapai 78,55 %

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional

Tabel.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional

| No. | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Indeks Ketahanan Pangan | 79,83% | 89.92 | 80,03 | 80,23 | 80,43 |
|  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 88 | 87.5 | 89 | 89 | 90 |
| 2 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 515.000 kg | 235.662 Kg | 520.000 | 525.000 | 530.000 |
|  | Produksi Benih Ikan | 250.000 ekor | 233.150 ekor | 550.000 | 570.000 | 590.000 |
| 3 | Produksi Padi | 16.763 Ton | 12.529 Ton | 16.825 | 16.882 | 16.987 |
|  | Produksi Jagung | 6.069Ton | 9.702 ton | 6.372 | 6.372 | 6.372 |
|  | Persentase Capaian Target Retribusi Pemotongan Ternak RPH | 77 | 88 | 78 | 78 | 79 |
| 4 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B | B | B | B | B |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 99 | 80 | 80 | 82 |
|  | Inovasi Pengakat Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2024 yang berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dan juga dapat dilihat juga target jangka menengah yang bersumber dari dokumen perencanaan strategis. Sehingga nantinya akan terlihat realisasi kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan pada dokumen tersebut.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan  Standar Nasional

Indikator Kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar mempunyai keterkaitan dengan  Indikator Kinerja   Provinsi dan Nasional  yaitu Skor Pola Pangan Harapan. PPH adalah tolak ukur dalam melihat keberagaman Konsumsi Pangan yang nerupakan salah satu titik masuk ( entry point )  untuk memantapkan Ketahanan Pangan Nasional yang kokoh , mandiri dan berdaulat .

| Skor PPH Nasional | Skor PPH Provinsi | Skor PPH Kota |
| --- | --- | --- |
| 95,2 | 89,16 | 87,5 |

Sumber : Susenas, 2024

Capaian Skor PPH Kota Pematangsiantar Tahun 2024 masih lebih rendah dari Provinsi dan Nasional.  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar  berusaha untuk meningkatkan capaian Skor PPH Tahun selanjutnya  dengan Meningkatkan  Produksi Pertanian pada Tahun 2024.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan Kinerja  serta alternatif  solusi yang telah dilakukan.

Analisis pencapaian kinerja dilakukan   dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan  Pencapaian sasaran  yang telah ditetapkan  oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar.

- Faktor Penyebab Keberhasilan

- Urusan Pangan

Antusias masyarakat dalam melaksanakan Kegiatan Pekarangan  Pangan Lestari ( P2L ) sangat bagus untuk menunjang Kinerja  Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Pematangsiantar  sehingga Realisasi Indikator Kinerja  mncapai 89,62 % melebihi target kinerja   79,63 %.

- Urusan Perikanan

Sebagai salah satu sektor penyedia pangan,  sektor perikanan  hanya mencapai   235.662 kg dari target 300.000  dan hal ini tidak mencapai target untuk itu sektor perikanan khususnya budidaya akan terus dioptimalkan produksinya, sehingga akan mengurangi ketergantungan Kota Pematang Siantar dengan daerah lain. Ketersediaan stock yang cukup juga akan mengurangi kemungkinan inflasI. di Kota Pematang Siantar

- Urusan Pertanian

Sektor pertanian terutama pada  jumlah produksi jagung melebihi target produksi sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap PDRB Kota Pematang Siantar .Urusan Pertanian akan diperkuat sebagai pendukung stock pangan di Kota Pematang Siantar. Kemudian pertanian perkotaan (urban farming) akan menjadi ikon pertanian baru dengan melibatkan para kaum milenial dan berorientasi agrowisata.

- Faktor Penyebab Kegagalan

- Urusan Pangan

Kinerja Urusan Pangan pada periode 2022-2027 kurang berorientasi hasil, sehingga sulit menggambarkan kondisi yang diharapkan, dimana indikator kinerjanya adalah Tersedianya Regulasi (Perkada) Ketahanan Pangan. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Pangan sampai periode tahun 2022 belum terbit namun rancangan peraturan tersebut telah disusun pada tahun 2022 yang direncanakan akan terbit pada tahun 2023. Belum adanya perkada yang mengatur tentang pangan di Kota Pematang Siantar tidak menurunkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar dalam hal pemenuhan pangan, baik dari segi ketersediaan dan penganekaragaman pangan.  Untuk dapat mencapai Target Skor Pola     Pangan Harapan ( PPH )    Nasional 95, 2 %

- Urusan Perikanan

Produksi benih ikan sebagai sumber utama produksi perikanan budidaya pada periode 2022-2024 mencapai 70% dari target Kinerja yang direncanakan. Untuk produksi perikanan budidaya terdapat kesalahan dalam penentuan target pada periode tahun 2022-2027 sehingga target yang telah ditetapkan sangat sulit tercapai.

- Urusan Pertanian

Tidak tercapainya target jumlah produksi padi  diakibatkan terbatasnya luas lahan pertanian menyebabkan Kota Pematang Siantar masih bergantung dengan wilayah sekitar dalam memenuhi kebutuhan pangan.

- Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Urusan Pangan

- Menerbitkan Regulasi Perkada mengenai alih fungsi lahan Pertanian di Kota Pematangsiantar.

- Implementasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangandilaksanakan melalui kerjasama Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melaluiPemanfaatan Lahan Pekarangan, Program Kemitraan, Promosi Olahan Hasil dan Keamanan Pangan, Penyakit, Penghijauan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar dengan Tim Penggerak PKK Kota Pematangsiantar;

- Implementasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangandilaksanakan melalui kerjasama Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melaluiPemanfaatan Lahan Pekarangan, Program Kemitraan, Promosi Olahan Hasil dan Keamanan Pangan, Penyakit, Penghijauan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar dengan Tim Penggerak PKK Kota Pematangsiantar.

- Urusan Perikanan

- Implementasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangandilaksanakan melalui kerjasama Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melaluiPemanfaatan Lahan Pekarangan, Program Kemitraan, Promosi Olahan Hasil dan Keamanan Pangan, Penyakit, Penghijauan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar dengan Tim Penggerak PKK Kota Pematangsiantar

- Urusan Pertanian

- Kebijakan yang diambil dalam rangka mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar mengupayakan mengembangkan model pertanian perkotaan yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit, sehingga diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha dibidang pertanian;

- Untuk meningkatkan nilai tambah, usaha pertanian lainnya yang dikembangkan di Kota Pematang Siantar adalah pengolahan hasil pertanian;

- Sebagai daerah yang tidak terkena Dampak El Nino Pematangsiantar diharapkan dapat memenuhi Target Tanam untuk mensuply daerah yang kekurangan Pangan.

    - Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Berikut disampaikan analis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2024

Tabel. Realisasi Program Per Indikator Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp) | Capaian % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Pematangsiantar | Indeks Ketahanan Pangan | Program Penyuluhan Pertanian | 72,142,117 | 65,606,300 | 90.94 |
|  |  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 824,326,690 | 730,594,730 | 88,63 |
| 2 | Meningkatnya Produksi Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 524,372,998 | 514,786,726 | 98,17 |
|  |  | Jumlah Produksi Ikan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 247,862,512 | 246,830,000 | 99.58 |
| 3 | Meningkatnya Produksi Pertanian | Jumlah Produksi Padi | 1.Program Penyediaan Pengembangan Sarana 2. Penyediaan Pengembangan PraSarana Pertanian | 459,757,555 4.200.000.000 | 446,305,200 4.196.831.000 | 97,07 99,92 |
|  |  | Jumlah Produksi Jagung |  |  |  |  |
|  |  | Persentase Capaian Target Retribusi Pemotongan Ternak RPH | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |  |  |  |
| 4 | Meningkatnya Urusan daerah Kabupaten/ Kota | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | 6.026.680.000 | 4.690.400.000 | 77,83 |
|  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat |  |  |  |  |
|  |  | Inovasi Pengakat Daerah |  |  |  |  |

Tabel. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja |  |  | Anggaran |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Target | Realisasi | Capaian % | Target | Realisasi ( Rp ) | Capaian % |
| 1 | Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Pematangsiantar | Indeks Ketahanan Pangan | 4 unit | 4 unit | 100 | 72,142,117 | 65,606,300 | 90.94 |
|  |  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 8 Kelompok | 8 Kelompok | 100 | 824,326,690 | 730,594,730 | 88,63 |
| 2 | Meningkatnya Produksi Perikanan | Jumlah Prouksi Perikanan Budidaya | 515.000 kg | 235.662 Kg | 78 | 524,372,998 | 514,786,726 | 98,17 |
|  |  | Jumlah Produksi Ikan | 250.000 ekor | 233.150 ekor | 93,2 | 247,862,512 | 246,830,000 | 99.58 |
| 3 | Meningkatnya Produksi Pertanian | Persentase Capaian Target Retribusi Pemotongan Ternak RPH | 8 kecamatan | 8 kecamatan | 100 |  |  |  |
|  |  | Jumlah Produksi Padi | 280 Ha | 277 Ha | 90 | 459,757,555 | 446,305,200 | 97,07 |
|  |  | Jumlah Produksi Jagung |  |  |  | 4.200.000.000 | 4.196.831.00 | 99,92 |
| 4 | Meningkatnya Urusan daerah Kabupaten/ Kota | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B | B | 90 | 6.026.680.000 | 4.690.400.000 | 77,83 |
|  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 99 |  |  |  |  |
|  |  | Inovasi Perangkat Daerah | 1 | 1 |  |  |  |  |

Tabel. Efesiensi Per Indikator Kinerja

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja% | Capaian Anggaran % | efisiensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Pematangsiantar | Indeks Ketahanan Pangan | 100 | 90,94 | 9,06 |
|  |  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 100 | 88,63 | 11,37 |
| 2 | Meningkatnya Produksi Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 78 | 98,17 | -20,17 |
|  |  | Jumlah Produksi Benih Ikan | 93,2 | 99,58 | -6,38 |
| 3 | Meningkatnya produksi pertanian | Persentase Capaian Target Retribusi Pemotongan Ternak RPH | 93,2 | 88 | 5,2 |
|  |  | Jumlah Produksi Padi | 90 | 97,07 | -7,07 |
|  |  | Jumlah Produksi Jagung | 90 | 97,7 | -7,7 |
| 4 | Meningkatnya Urusan Daerah Kabupaten Kota | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B ( 95 ) | 91,22 | 3,78 |
|  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 99 |  |  |
|  |  | Inovasi Perangkat Daerah | 1 |  |  |

Pada tabel di atas   terlihat  bahwa efisiensi  penggunaan Sumberdaya  pada Indikator Kinerja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian  yang  berkualitas yang berkualitas sangat efisien dimana Capaian Kinerja lebih besar dibanding dari Anggaran yang digunakan terutama Pada  Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Program Penyuluhan Pertanian terdapat efisiensi sebesar 21,78 % adapun Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian yang terangkum dalam Anggaran dan Program Penyediaan Pengembangan Sarana  Pertanian terdpat efisiensi anggaran 1,14 % dan Program Penyediaan Pengembangan Pra Sarana Pertanian  0,46 %  terutama pada produksi padi  dengan capaian 100,1 % dan jagung 172,1  %.

    - Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun  Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Pematangsiantar memberikan hasil yang cukup memuaskan mengingat indikator pada sasaran strategis ini mencapai hasil rata-rata 89,79% dari target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan  mengalami  penurunan produksi dimana indikator pada sasaran strategis ini mencapai hasil  78% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor cuaca dan curah hujan yang tinggi dan pola budidaya yang masih tradisional.

Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat atas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar mencapai 99.41% dari target 80 % yang mana nilai ini merupakan respon balik masyarakat atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar pada tahun 2024 menyebabkan masih ada program dan kegiatan yang telah direncanakan pada RENJA TA. 2024 tidak dapat dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian TA. 2024, Oleh karena itu, pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar tetap berusaha mencapai target yang telah ditetapkan walaupun realisasi pencapaiannya masih belum optimal, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar lebih menitikberatkan pada penggunaan sumber daya manusia yang ada melalui pendampingan dan penyuluhan agar masyarakat petani tetap melaksanakan kegiatan budidaya sehingga produksi pertanian di Kota Pematangsiantar dapat terjaga.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dari Tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran

| No. | Program/ Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PENDAPATAN | 500,000,000 | 442.815.000 | 88.56 |
|  | Retribusi Pemotongan Hewan | 500,000,000 | 442.815.000 | 88,56 |
| B | BELANJA | 15,510,211,969 | 14.575.491.147 | 94.13 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8,395,119,844 | 7,634.164.661 | 90,94 |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6,026,680 | 4,690,400 | 77.83 |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7,171,478,000 | 6,514.385.754 | 91.17 |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 704,520,807 | 687,103,506 | 97.53 |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 284,795,607 | 278,536,565 | 97.80 |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 228,298,750 | 149,448,436 | 65.46 |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 824,326,690 | 730,594,730 | 88.63 |
|  | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 824,326,690 | 730,594,730 | 88.63 |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 524,372,998 | 514,786,726 | 98.17 |
|  | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 524,372,998 | 514,786,726 | 98.17 |
| 4 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 915,335,069 | 887,236,730 | 96.93 |
|  | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 207,715,002 | 194,101,530 | 93.45 |
|  | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 459,757,555 | 446,305,200 | 97.07 |
|  | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | 247,862,512 | 246,830,000 | 99.58 |
| 5 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 4,398,430,000 | 4,389,775,000 | 99.80 |
|  | Pengembangan Prasarana Pertanian | 198,430,000 | 192,944,000 | 97.24 |
|  | Pembangunan Prasarana Pertanian | 4,200,000,000 | 4,196,831,000 | 99.92 |
| 6 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 380,485,251 | 353,327,000 | 92.86 |
|  | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 380,485,251 | 353,327,000 | 92.86 |
| 7 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 72,142,117 | 65,606,300 | 90.94 |
|  | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 72,142,117 | 65,606,300 | 90.94 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar terhadap realisasi PAD yang bersumber dari Retribusi Pemotongan Hewan cukup baik yaitu sebesar Rp.443.180.000,- atau 88,6% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,-.

Realisasi Belanja secara keseluruhan berjalan dengan baik. Pagu anggaran sebesar Rp.15.510.211.969,- dapat  terealisasi sebesar             Rp. 14.599.642.047,-  atau sebesar 94,13%. Dari Tabel Realisasi Anggaran di atas  dapat  terlihat  bahwa  keseluruhan Program  dan  Kegiatan  yang  telah  dianggarkan  untuk  mencapai target sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar tahun 2024 dapat direalisasikan di atas 90% dari pagu anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar mampu mempergunakan anggaran yang ada dengan efektif dan efisien.

Sedangkan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang   Urusan   Pemerintahan   Daerah   memiliki   persentase realisasi yang paling rendah pada tahun 2024 yakni sebesar 65.46%. Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan oleh adanya efisiensi dalam penggunaan bahan bakar minyak kendaraan dinas, baik roda 4 maupun roda 2 serta adanya sisa hasil pengadaan barang dan jasa (kontrak) atas belanja Penyediaan Kendaraan Bermotor Roda 4. Sedangkan untuk biaya service dan pemeliharaan kendaraan serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tetap dilaksanakan sehingga Barang Milik Daerah yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar tetap terpelihara dengan baik.

Capaian 94,13 % disebabkan  Belanja pada Administrasi Keuangan  Perangkat Daerah hanya mencapai 91,17 %  Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS   disebabkan 2 orang  Pegawai Pensiun 1 orang pindah ke daerah lain dan 1 orang meninggal dunia.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar tahun 2024 ini merupakan pertanggungjwaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar Tahun 2024. Pembuatan Lakip ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dari Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. LAKIP ini dapat selain menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga sebagai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara keseluruhan sasaran kinerja yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dicapai dengan sangat baik. Diharapkan untuk tahun mendatang kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar dapat dipertahankan dan akan terus ditingkatkan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar ini, diharapkan dapat memberi Gambaran atau informasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar kepada pihak-pihak terkait baik sebagi stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpatisipasi aktif untuk membangun Kota Pematangsiantar.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi semua pihak.

Pematangsiantar,                     2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KOTA PEMATANGSIANTAR,

DRS.L.PARDAMEAN MANURUNG,M.AP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19701019 199803 1 003